## 1
本周 | 在大图展示时，图片上显示多个人脸目标，在点击图片结构化按钮后，只圈出来一个人脸目标。同一张图片在深网页面上此事，能够返回多个目标。 | 市局 | 问题 | 稳定性 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 已完成
本周 | 查看榆林公安网图解配置，修改配置中心配置，图解对接深网V6，接入成功 常口库和暂口库程序调试 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 2.5 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 已完成
本周 | 在大图上点击图片结构化，在圈出来的第二个人脸，双击后以图搜图，出来的还是第一个人脸的结果。 | 市局 | 问题 | Bug | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 | 2 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 已完成
本周 | 榆林市局图解平台多块电视墙布局给用户多个部门使用，设备角色功能里无法对某一块电视墙布局具体给某一用户去操作使用。同时存在一键上墙功能需求。 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 已完成 | 计划中 | ，承诺1月25日前完成
本周 | 数据仓库中，在机动车辆模块中，筛选条件里“更多选项”中第三个条件，不论选择什么（年检标，其他摆件，挂件，纸巾盒），筛选都没有数据。 | 市局 | 支持 | 问题排查 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 | 1 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 已完成
本周 | 榆林专网电视墙设备权限控制功能实现 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 高康 | 2 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 已完成
本周 | 报警推送到指挥中心（将报警信息推送到指挥中心，因为只有指挥中心是24小时有人值守，并且可以直接派单，安排民警抓人）。 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 庞腾飞 | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 已完成 |  | 用报警客户端替代
本周 | 专网与公安网定置化功能版本合并 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 2 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 进行中
下周 | 在立体防控中，报警管理中，看到的报警信息，在这里点开查看了。但是在右上角小信封图标进入，仍然还是未读状态。另外，在右上角小信封图标上，看到报警列表中，未读数据只有个别几条未读，但是在小信封图标上还显示99+。 | 市局 | 支持 | 问题排查 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 |  | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 进行中
下周 | 在综合布控模块，新增布控任务，填写布控信息，选择布控设备（在设备列表中选择某个别卡口），点击“暂存”按钮后。退出创建布控任务，再次编辑布控任务时，选择布控设备，打开的设备列表中，不显示任何卡口设备。 | 市局 | 支持 | 问题排查 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 |  | 2019-01-14 |  | 进行中
下周 | 当前DAU、大数据、以及图解车辆微服务升级后支持，数据支持到车道。基于车道的应用开发：1、在资源列表上显示车道。2、在数据检索时，能够根据车道筛选。3、能够根据车道进行数据统计分析。 | 市局 | 需求 | 需求完善 | 远程 | 图解 | 1.0.15 |  |  | 2019-01-14 |  | 计划中 |  | 因考虑系统定制功能的代码合并。
下周 | 公安网图解平台对接巨龙常驻人口库，暂口库。 | 市局 | 需求 | 对接第三方 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 2 | 2019-01-14 |  | 计划中

## 2
缺陷问题解决 | 在大图展示时，图片上显示多个人脸目标，在点击图片结构化按钮后，只圈出来一个人脸目标。同一张图片在深网页面上此事，能够返回多个目标。 | 市局 | 问题 | 稳定性 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 已完成
公安网平台系统配置调试 | 查看榆林公安网图解配置，修改配置中心配置，图解对接深网V6，接入成功 常口库和暂口库程序调试 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 2.5 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 已完成
Bug问题处理 | 在大图上点击图片结构化，在圈出来的第二个人脸，双击后以图搜图，出来的还是第一个人脸的结果。 | 市局 | 问题 | Bug | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 | 2 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 已完成
需求实现 | 榆林市局图解平台多块电视墙布局给用户多个部门使用，设备角色功能里无法对某一块电视墙布局具体给某一用户去操作使用。同时存在一键上墙功能需求。 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 已完成 | 计划中 | ，承诺1月25日前完成
问题排查 | 数据仓库中，在机动车辆模块中，筛选条件里“更多选项”中第三个条件，不论选择什么（年检标，其他摆件，挂件，纸巾盒），筛选都没有数据。 | 市局 | 支持 | 问题排查 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 | 1 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 已完成
需求实现 | 榆林专网电视墙设备权限控制功能实现 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 高康 | 2 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 已完成
报警推送指挥中心 | 报警推送到指挥中心（将报警信息推送到指挥中心，因为只有指挥中心是24小时有人值守，并且可以直接派单，安排民警抓人）。 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 庞腾飞 | 0.5 | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 已完成 |  | 用报警客户端替代
统一功能版本 | 专网与公安网定置化功能版本合并 | 市局 | 需求 | 新增功能 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 2 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 进行中
Bug问题处理 | 在立体防控中，报警管理中，看到的报警信息，在这里点开查看了。但是在右上角小信封图标进入，仍然还是未读状态。另外，在右上角小信封图标上，看到报警列表中，未读数据只有个别几条未读，但是在小信封图标上还显示99+。 | 市局 | 支持 | 问题排查 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 |  | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 进行中
Bug问题处理 | 在综合布控模块，新增布控任务，填写布控信息，选择布控设备（在设备列表中选择某个别卡口），点击“暂存”按钮后。退出创建布控任务，再次编辑布控任务时，选择布控设备，打开的设备列表中，不显示任何卡口设备。 | 市局 | 支持 | 问题排查 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 张浩 |  | 2019-01-14 |  | 进行中
基于车道深度应用 | 当前DAU、大数据、以及图解车辆微服务升级后支持，数据支持到车道。基于车道的应用开发：1、在资源列表上显示车道。2、在数据检索时，能够根据车道筛选。3、能够根据车道进行数据统计分析。 | 市局 | 需求 | 需求完善 | 远程 | 图解 | 1.0.15 |  |  | 2019-01-14 |  | 计划中 |  | 因考虑系统定制功能的代码合并。
图解对接常口库，暂口库 | 公安网图解平台对接巨龙常驻人口库，暂口库。 | 市局 | 需求 | 对接第三方 | 远程 | 图解 | 1.0.15 | 王腾辉 | 2 | 2019-01-14 |  | 计划中